## Gantt
Zespół: Kamil Żero ¦ Marek Najbuk ¦ Marek Palinowski
Harmonogram Gantta — projekt „Informator dla Wędkarza”
Metodologia Tworzenia Projektów Informatycznych ¦ WSE Białystok ¦ Zaliczenie projektu: 28.06.2026
ID | Etap | Zadanie | Odpowiedzialny | Start | Koniec | Czas [dni] | Status | % | Kamień milowy | time axis 2026-05-12 to 2026-06-28
1 | Analiza | Analiza wymagań projektu | Cały zespół | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2 | Zakończone | 100%
2 | Analiza | Opracowanie koncepcji aplikacji | Cały zespół | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2 | Zakończone | 100%
3 | Projektowanie | Projekt bazy danych MySQL | Kamil Żero | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3 | Zakończone | 100% | TAK | bar: 2026-05-15 to 2026-05-17
4 | Projektowanie | Zebranie treści o jeziorach | Kamil Żero | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 5 | Zakończone | 100%
5 | Projektowanie | Zebranie treści o rybach | Kamil Żero | 2026-05-17 | 2026-05-20 | 4 | Zakończone | 100%
6 | Projektowanie | Informacje o ochronie, opłatach i sklepach | Kamil Żero | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 5 | Zakończone | 100%
7 | Implementacja | Implementacja struktury HTML | Marek Palinowski | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | Zakończone | 100%
8 | Implementacja | Opracowanie stylów CSS i responsywności | Marek Palinowski | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 5 | Zakończone | 100%
9 | Implementacja | Implementacja JavaScript i WCAG | Marek Palinowski | 2026-05-24 | 2026-05-27 | 4 | Zakończone | 100%
10 | Implementacja | Implementacja PHP i integracja MySQL | Marek Najbuk | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 8 | Zakończone | 100%
11 | Implementacja | Panel administratora: dodawanie, edycja, usuwanie | Kamil Żero | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 5 | Zakończone | 100% | TAK | bar: 2026-05-30 to 2026-06-03
12 | Implementacja | Formularz kontaktowy i obsługa wiadomości | Kamil Żero | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | Zakończone | 100%
13 | Testy | Testy funkcjonalne aplikacji | Marek Palinowski | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 4 | Zakończone | 100%
14 | Testy | Poprawki po testach i ujednolicenie wyglądu | Cały zespół | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | Zakończone | 100%
15 | Wdrożenie | Eksport bazy z XAMPP do database.sql | Marek Najbuk | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2 | Zakończone | 100%
16 | Wdrożenie | Migracja projektu na Raspberry Pi 3B+ | Marek Najbuk | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 3 | Zakończone | 100%
17 | Wdrożenie | Dockerfile i docker-compose.yml | Marek Najbuk | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3 | Zakończone | 100% | TAK | bar: 2026-06-16 to 2026-06-18
18 | Wdrożenie | Uruchomienie aplikacji w Dockerze | Marek Najbuk | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2 | Zakończone | 100%
19 | Dokumentacja | Dokumentacja techniczna projektu | Marek Palinowski | 2026-06-21 | 2026-06-24 | 4 | W trakcie | 75%
20 | Dokumentacja | Harmonogram Gantta i materiały do zaliczenia | Cały zespół | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | W trakcie | 60%
21 | Dokumentacja | Przegląd końcowy i przygotowanie prezentacji | Cały zespół | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2 | Planowane | 0% | TAK | bar: 2026-06-27 to 2026-06-28
Legenda kolorów etapów
Analiza
Projektowanie
Implementacja
Testy

## Zespół
Zespół projektowy
Członek zespołu | Zakres odpowiedzialności
Kamil Żero | Treści dotyczące jezior, ryb, okresów ochronnych oraz informacji regionalnych.
Marek Najbuk | Koordynacja projektu, projekt bazy danych, PHP, Docker, wdrożenie na Raspberry Pi i dokumentacja.
Marek Palinowski | Implementacja HTML, CSS, JavaScript, interfejs użytkownika oraz testowanie aplikacji.
Wskaźnik | Wartość
Liczba zadań | 21
Zadania zakończone | 18
Zadania w trakcie | 2
Zadania planowane | 1
Kamienie milowe | 3
Średni postęp | 92.14%
Data startu projektu | 2026-05-12
Data zakończenia projektu | 2026-06-28
Osoba | Liczba zadań
Kamil Żero | 6
Marek Najbuk | 5
Marek Palinowski | 5
Cały zespół | 5

## Ryzyka
Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Sposób ograniczenia | Plan reakcji
Brak dostępności członka zespołu | Średnie | Średni | Podział zadań i wspólne repozytorium | Przeniesienie zadań na pozostałych członków
Błędy integracji PHP z bazą danych | Średnie | Wysoki | Testy połączenia i przygotowanie kopii db.php | Analiza logów i poprawa konfiguracji
Problem z uruchomieniem na Raspberry Pi | Średnie | Wysoki | Wdrożenie przez Docker i kopia projektu | Odtworzenie kontenerów z docker-compose.yml
Zajęty port 80 przez inną aplikację | Wysokie | Średni | Sprawdzenie docker ps i ss -tulpn | Zmiana mapowania portów lub reverse proxy
Utrata danych bazy | Niskie | Wysoki | Wolumen Docker db_data i eksport SQL | Odtworzenie bazy z backupu SQL

## Instrukcja
Instrukcja korzystania z arkusza
1. Arkusz Gantt zawiera zadania, osoby odpowiedzialne, daty i paski harmonogramu.
2. Paski są kolorowane automatycznie na podstawie dat Start/Koniec i etapu.
3. Kamienie milowe oznaczono symbolem ◆.
4. Kolumny Start, Koniec, Status i % realizacji można edytować.
5. Arkusz Ryzyka zawiera przykładowe ryzyka zgodne z zarządzaniem projektem.